## Planning
Planning
Elèves | Naël Currat / Sergio Yaguachi | [9 empty] | Classe | 300232
Projet | Quizz | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 21.0.2024 - PM | 22.03.2024 - AM | 22.03.2024 - PM | 28.03.2024 - PM | 29.03.2024 - AM | 29.03.2024 - PM |  | 18.04.2024 - PM | 19.04.2024 - AM | 19.04.2024 - PM | 25.04.2024 - PM | 26.04.2024 - AM | 26.04.2024 - PM | 02.05.2024 - PM | 03.05.2024 - AM | 03.03.2024- PM
Théorie + TT | X | X | X | X | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Analyse
Use case client 1 | [7 empty] | X
Use case client 2 | [7 empty] | X |  |  | x
Use case rest 1 | [7 empty] | X
Use case rest 2 | [7 empty] | X
Use case ApiGateway | [7 empty] | X | X
Diagrame de sequence apigtw rest 1 | [8 empty] | X
Diagrame de sequence apigtw rest 2 | [8 empty] | X
Conception
Diagramme classe | [8 empty] | X | X
Réalisation
Base de données | [9 empty] | X |  | X
Code | [9 empty] | X | X |  | X | X | X | X
Hébergement | [11 empty] | X | X |  |  | X
Tests de l'application
Test fonctionnement | [14 empty] | X | X
Démonstration | [15 empty] | X
Documentation |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X
Ensemble
Nael
Sergio

## Journal de travail Nael
Journal de travail - 133
Elève / classe | Nael Currat
Projet | Quizz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-04-18 | J'ai fait le Use case client 1 et le use case rest 1 et j'ai commencé avec mon collegue Sergio le use case API gateway | 2.5
2024-04-25 | J'ai tester mon APIRest1 et je l'ai corriger car il y avait des erreurs | 3.5
2024-04-26 | J'ai finis mon APIRest1 et je l'ai héberger sur le serveur Docker | 3.5
2024-04-26 | J'ai héberger ma base de données et mon Rest1 sur le serveur docker | 2.5
2024-04-26 | J'ai commencer à coder l'APIGTW avec mon collègue | 1
2024-05-02 | J'ai continuer l'implémentation de l'APIGTW | 3.5
2024-05-03 | J'ai finit mon APIGTW et j'ai commencer à tester en local mon backend | 3.5
2024-05-03 | J'ai fini de tester en local mon backend et avec mon collegue nous avons hebergé. | 3.5
Problème | J'ai eu un problème de merge avec Git
Problème | J'ai eu un problème avec ma méthode checkReponse dans l'APIRest1
Total |  | 23.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail Sergio
Journal de travail - 133
Elève / classe | Sergio Yaguachi
Projet | Quizz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-04-19 | J'ai fait le Use case client 2 et le use case rest 2 et j'ai commencé avec mon collegue Nael le use case API gateway | 2.5
2024-04-26 | J'ai finis mon APIRest2 et je l'ai héberger sur le serveur Docker | 3.5
2024-04-26 | J'ai héberger ma base de données et mon Rest2 sur le serveur docker | 2.5
2024-04-26 | J'ai commencer à coder l'APIGTW avec mon collègue | 1
2024-05-02 | J'ai continuer l'implémentation de l'APIGTW | 3.5
2024-05-03 | J'ai finit mon APIGTW et j'ai commencer à tester en local mon backend | 3.5
2024-05-03 | J'ai fini de tester en local mon backend et avec mon collegue nous avons hebergé. | 3.5
Problème | J'ai eu un problème de merge avec Git
Total |  | 20
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé