## Planning
Planning
Elèves | Naël Currat / Sergio Yaguachi | [9 empty] | Classe | 300232
Projet | Quizz | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 21.0.2024 - PM | 22.03.2024 - AM | 22.03.2024 - PM | 28.03.2024 - PM | 29.03.2024 - AM | 29.03.2024 - PM |  | 18.04.2024 - PM | 19.04.2024 - AM | 19.04.2024 - PM | 25.04.2024 - PM | 26.04.2024 - AM | 26.04.2024 - PM | 02.05.2024 - PM | 03.05.2024 - AM | 03.03.2024- PM
Théorie + TT | X | X | X | X | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Analyse
Use case | [7 empty] | X | X
Diagrame de sequence | [8 empty] | X
Conception
Diagramme classe
Réalisation
Base de données
Code
Hébergement
Tests de l'application
Test fonctionnement
Démonstration
Documentation |  | X | X | X

## Journal de travail Nael
Journal de travail - 133
Elève / classe | Nael Currat
Projet | Quizz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-04-18 | Diagramme analyse Use Case | 2.5
2024-04-19 | Finition Diagramme Use Case + Diagramme Analyse Sequence | 2
Total |  | 4.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail Sergio
Journal de travail - 133
Elève / classe | Sergio Yaguachi
Projet | Quizz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
Total |  | 0
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé